## Hoja1
Memoria de Titulación 2023-1 | Marzo | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio
Tarea | 2° - 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana
Escritura de memoria |  | 5 hrs |  | 5 hrs |  | 10 hrs | 10 hrs | 10 hrs
Corrección memoria
Especificación y refinamiento de tareas | 3 hrs | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs | 2 hrs
Objetivos y alcance | 27 hrs | 23 hrs | 10 hrs
Investigación librerías R machine learning y optimización
Preparación del ambiente de desarrollo
Diseño y desarrollo |  |  | 18 hrs | 23 hrs |  |  | 18 hrs
Procesamiento de datos
Desarrollo del procedimiento en R
Actualizaciones y análisis del algoritmo
Implementación |  |  |  |  | 28 hrs | 18 hrs |  | 18 hrs
Ejecución del procedimiento
Pruebas y evaluación del método
Modificaciones necesarias